**BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN THƯƠNG MẠI HÓA CHUYÊN TRANG TÀI LIỆU KHOA HỌC 247DOC.VN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung công việc** | **Sản phẩm** | **Thời gian hoàn thành** | **Cá nhân/đơn vị thực hiện** | **Cá nhân/đơn vị phối hợp** |
|  | ***Quý I: Hoàn thành các nền tảng web, nguồn dữ liệu, thủ tục pháp lý và hoạt động quảng bá.*** |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn thiện các tính năng Chuyên trang 247doc.vn | Các tính năng về đăng ký người dùng, đăng tải, thanh toán và quản trị người dùng đều được thực hiện đúng yêu cầu. | 10/01/2025 | Trần T Thúy Tiên | Công ty SFE  Châu Thiện Ngọc  Lê T Ngọc Hương |
| 2 | Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu:  Brochure | 1.000 brochure | 10/02/2025 | Lê T Ngọc Hương | Nguyễn T Bích Trà |
| 3 | Video giới thiệu Chuyên trang | Video bản thô | 24/01/2025 | Trần T Thúy Tiên | Nguyễn N Thủy Tiên |
| Video hoàn chỉnh | 14/02/2025 |  |  |
| 4 | Chiến lược mar và phát triển khách hàng | Chiến lược chi tiết năm 2025 được duyệt | 15/01/2025 | Châu Thiện Ngọc | Lê T Ngọc Hương |
| 5 | Hoàn thành thủ tục đăng ký với Bộ Công thương | Bộ thủ tục gửi Bộ Công thương  Stick đỏ của Bộ Công thương | 24/01/2025  28/02/2025 | Trần T Kim Định | Công ty SFE |
| 6 | Hoàn chỉnh Quyết định thành lập Chuyên trang, Quyết định thành lập Ban Biên tập và Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, cập nhật và chia sẻ tài liệu khoa học trên chuyên trang | Các Quyết định đã được ký | 14/01/2025 | Lê T Ngọc Hương |  |
| 7 | Tiến hành gửi email giới thiệu dịch vụ đến đối tượng sinh viên, học sinh và chuyên gia trên địa bàn TPCT | Gửi email đến khoảng 2000 cá nhân, tổ chức  1000 tài khoản được lập | 6/02/2025 | Châu Thiện Ngọc | Trần T Thúy Tiên |
| 8 | Thành lập Ban Cố vấn Chuyên trang | Kế hoạch, thư mời, chương trình, danh sách Ban cố vấn, biên bản phối hợp | 13/02/2025 | Nguyễn N Thủy Tiên | Lê T Ngọc Hương |
|  |  | Quyết định và Quy chế làm việc của Ban cố vấn | 20/02/2025 |  |  |
| 9 | Thực hiện quảng bá trên các kênh truyền thông |  |  | Châu Thiện Ngọc | Trần T Thúy Tiên |
| 10 | Bảng phân công kiểm duyệt, xuất bản, quản trị | Bảng phân công được ký | 28/02/2025 | Lê Thị Ngọc Hương |  |
| 11 | Cập nhật cơ sở dữ liệu ban đầu | Ít nhất 2.000 tài liệu được đồng bộ từ Castidoc.vn  Ít nhất 2.000 tài liệu mới được đăng tải | 31/03/2025 | Ban Biên tập |  |
| ***II*** | ***Quý II: Thực hiện ra mắt người dùng và thử nghiệm hoạt động thương mại, kiểm tra và hiệu chỉnh trong quá trình vận hành, hỗ trợ người dùng trong quá trình đăng tải tài liệu*** |  |  |  |  |
| 1 | Ra mắt Chuyên trang | Tháng 4 năm 2025 |  |  |  |
|  | - Xây dựng kế hoạch, chương trình | Kế hoạch được ký | 04/4/2025 | Nguyễn N. Thủy Tiên | Phòng dịch vụ phối hợp các phòng có liên quan |
|  | - Kết hợp các sự kiện tổ chức thực hiện | 200 đại biểu tham dự, 200 tài khoản được đăng ký |  |
| 2 | Thực hiện hoạt động thương mại |  |  |  |  |
|  | - Hỗ trợ đăng và tải tài liệu cho người dùng | 1000 tài liệu được đăng tải, kiểm duyệt | 30/6/2025 | Ban Biên tập | Ban Biên tập |
|  | -Phê duyệt và xuất bản tài liệu |
| 3 | Tiếp tục thực hiện chiến lược marketing và phát triển mạng lưới khách hàng | 500 người dùng mới đăng ký tài khoản | 30/6/2025 |  |  |
| 4 | Kiểm tra và khắc phục các lỗi gặp phải của người dùng |  |  |  |  |
| 5 | Đối soát hoạt động thu chi | Ngày 30 mỗi tháng |  | Kế toán |  |
| ***III*** | ***Quý III: Hoàn chỉnh các lỗi phát sinh, hoàn thiện các hoạt động thương mại, vận hành chính thức*** |  |  |  |  |
| 1 | Chỉnh sửa các lỗi phát sinh (nếu có) trên Chuyên trang | Các lỗi được phát hiện và chỉnh sửa | 30/9/2025 | Trần T Thúy Tiên | Châu Thiện Ngọc |
| 2 | Thực hiện hoạt động thương mại |  |  |  |  |
|  | - Hỗ trợ đăng và tải tài liệu cho người dùng | 1000 tài liệu được đăng tải, kiểm duyệt |  |  |  |
|  | -Phê duyệt và xuất bản tài liệu |  |  |  |  |
| 3 | Tiếp tục thực hiện chiến lược marketing và phát triển mạng lưới khách hàng | 500 người dùng mới đăng ký tài khoản |  |  |  |
| 4 | Kiểm tra và khắc phục các lỗi gặp phải của người dùng |  |  |  |  |
| 5 | Đối soát hoạt động thu chi | Ngày 30 mỗi tháng  Doanh thu ước đạt 60.000.000 đồng | 30/9/2025 |  |  |
| ***IV*** | ***Quý IV : Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng để xây dựng chiến lược phát triển khách hàng và marketing cho năm 2026*** |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện khảo sát, đánh giá của người dùng đối với chuyên tra | 500 phiếu khảo sát | 31/10/2025 | Châu Thiện NGọc | Trần T Thúy Tiên |
| 2 | Xây dựng kế hoạch phát triển Chuyên trang năm 2026 | Kế hoạch được ký | 28/11/2025 | Lê T Ngọc Hươn | Phòng Dịch vụ |
| 3 | Thực hiện các hoạt động thương mại trên chuyên trang |  | 31/12/5025 |  |  |
| 4 | Đối soát hoạt động thu chi | Ngày 30 mỗi tháng  Doanh thu ước đạt 90.000.000 đồng | 31/12/2025 |  |  |